Приложение к приказу

управления образования

администрации МО «Судогодский район»

 от« 12» сентября 2017 года № 344

**«Дорожная карта» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Судогодский район» в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **тематика мероприятия** | **срок** | **Ответственные**  |
| **1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2016 году** |
| 1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 2016-2017 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА -2017. | 01-15августа 2017года | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 2. | Обсуждение результатов ГИА-2017 и определение направлений повышения качества образования в 2018 году на: - районной августовской конференции работников образования;- методических объединениях учителей – предметников;- методическом Совете заместителей директоров по учебной работе;- совещании руководителей общеобразовательных организаций  |  август-октябрь 2017года | Управление образования,МКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 3. | Участие в совещаниях, проводимых департаментом образования по промежуточным и итоговым результатам проведения ГИА | Июнь-сентябрь 2017 | Управление образования, МКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 4 | Участие специалистов управления образования, методистов, учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2018 года по химии, информатике и ИКТ, обществознанию, физике, русскому языку | по графику ФИПИ | Управление образования, МКУ «ЦКДи МСОУ»**,****общеобразовательные организации** |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Август 2017 года | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 2.  | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ | В течение учебного года | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 3 |  Методическое сопровождение повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2018 года:-семинары предметных методических объединений по обмену опытом по подготовке учащихся к ГИА, -обобщение и размещение на сайте МКУ «ЦКДиМСОУ» опыта лучших учителей по подготовке обучающихся к ГИА, -консультирование учителей по подготовке учащихся к ГИА в рамках работы педагогических сообществ учителей на ВИКИ- Владимир, - проведение проблемных семинаров, круглых столов, открытых уроков и т.д. | В течение учебного года | МКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 4.  | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций | В течение учебного года | **Управление образования, образовательные организации** |
| 5. | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором | По мере поступления информации из Рособрнадзора | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 6 | Организация профильного обучения в 10 классах | Август- сентябрь 2017 года | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 7. | Проведение районных мониторингов оценки качества общего образования:- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 5- 9 классов по иностранному языку;- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9,11 классов по обществознанию;- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9,11 классов по биологии, химии, физике; | декабрь 2017январь – февраль 2018 | **Управление образования,**  МКУ «ЦКДиМСОУ»**общеобразовательные организации** |
| 8 |  Участие в региональных мониторингах оценки качества общего образования:- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике (профильный уровень);-- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике (базовый уровень);- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9 классов по математике; | февраль –апрель 2018 | **Управление образования,** МКУ «ЦКДиМСОУ»**общеобразовательные организации** |
| 9. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании мониторинга качества подготовки обучающихся 4,5,6,8 в рамках проведения Всероссийских проверочных работ и национального исследования качества образования в 2017-2018 учебном году | Сентябрь 2017 | **Управление образования**МКУ «ЦКДиМСОУ» |
| 10 | Участие в национальных и международных исследованиях качества образования | Согласно графику | **Управление образования** МКУ «ЦКДиМСОУ»**общеобразовательные организации** |
| 11 | Участие в проведении Всероссийской проверочной работы в 11 классах по: - иностранному языку,- истории,- географии,- химии,- физике- биологии | 20 марта 2018 21марта 20183 апреля 20185 апреля 201810 апреля 201812 апреля 2018 | **Управление образования** МКУ «ЦКДиМСОУ»**общеобразовательные организации** |
|  **3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации в 2018 году** |
| 1 | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в образовательных организациях МО «Судогодский район» в 2017-2018 учебном году | Сентябрь 2017 | Управление образования |
| 2 |  Принятие к исполнению региональных нормативных документов:1.Об утверждении организационно- технологической схемы проведения: - государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:- количества и места пунктов регистрации для участия в ГИА, пунктов проведения экзамена, мест подачи апелляций;- итогового сочинения (изложения).2. Об участии в итоговой аттестации выпускников образовательных организаций, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно,3. О местах расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся4. Об утверждении пунктов проведения экзаменов, а также составов организаторов и руководителей ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов для лиц с ОВЗ, уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК5. Об участии в проведении ГИА в дополнительные сроки,6. Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в ом числе мест хранения ЭМ, лиц, имеющих доступ,7. О формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА,8. О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА,9. Об определении минимального количества баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания,10. О порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА,12. Инструкций по организации и проведению экзаменов для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА 13. О проведении ГИА для детей с ОВЗ | до 31 декабря 2017 Март 2018до 31 декабря 2017 Февраль 2018Февраль 2018Декабрь 2017 Январь 2018Июнь 2018февраль 2018сентябрь 2017Февраль 2018Февраль 2018Февраль 2018Май 2018 | Управление образования |
| 3 | Принятие к исполнению региональных нормативных документов по проведению итогового сочинения (изложения):- Порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);- Инструкция для руководителя пункта проведения итогового сочинения (изложения);- Инструкция для технического специалиста пункта проведения итогового сочинения (изложения);- Инструкция для организаторов в аудитории, участвующих в организации проведения итогового сочинения (изложения);- Правила заполнения бланка регистрации и бланков записи обучающихся, выпускников прошлых лет;-Образцы заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускников текущего учебного года, на участие в итоговом сочинении выпускников прошлых лет;-Образец согласия на обработку персональных данных обучающихся, выпускников прошлых лет;-Инструкция для обучающихся, выпускников прошлых лет, зачитываемую организатором по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения);-Критерии оценивания итогового сочинения;-Критерии оценивания итогового изложения;  -Образец заявления на повторную проверку сочинения (изложения) | Октябрь 2017 |  |
| 4 | Изучение обновленных методических материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, инструктивного материала по технологическому сопровождению ГИА  | По мере поступления федеральных, региональных инструктивных материалов | Управление образованияМКУ «ЦКДиМСОУ»**общеобразовательные организации** |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11** |
| 1 |  Планирования расходов на организацию и проведение ГИА, в том числе на:- компенсацию работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) | октябрь 2017 | Управление образования |
| **5.Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации** |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в сентябре 2017года:- сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России  | Август 2017 | Управление образования |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и итогового сочинения (изложения) в 2018 году из числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;-выпускников прошлых лет;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.  | до 1 декабря 2017 года | Управление образованияОбразовательные организации |
| 3 | Определение схемы проведения ГИА:-выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ;- выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ;- пунктов проведения экзаменов;-порядка ознакомления с результатами ГИА;- мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов; | Ноябрь-декабрь 2017 | Управление образования |
| 4 | Определение транспортных схем доставки:- выпускников в ППЭ;- экзаменационных материалов ГИА | Декабрь 2017-январь 2018 | Управление образования |
| 5. | Проведение:- диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам;-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению);-пробного тестирования в формате ОГЭ, ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); | В течение учебного года | Управление образованияОбразовательные организации |
| 6. | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях:-разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации,-проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации,-проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации,-подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации,-заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности,-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков, по подаче апелляций,- ознакомление участников экзамена:\* с Порядком проведения ГИА,\* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА,\* с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА,\* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования,- подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА,-организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД,-организация работы по корректировке сведений в РБД,-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации:\* места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА;\*порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;\*выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней;\*перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;\*процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;\*условия допуска к ГИА в резервные дни;\*сроки и места ознакомления с результатами ГИА;\*сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;\*минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования,- оказание психологической помощи при необходимости,-направление работников образовательных организаций в состав предметных комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ,-информирование участников экзаменов: о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных о сроках проведения экзаменов, о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации),-организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ОГЭ,-ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена,-обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Август – сентябрь 2017В течение учебного годаОктябрь 2017-апрель 2018Октябрь 2017-апрель 2018Октябрь 2017-март 2018В течение учебного годаВ течение учебного годаВ течение учебного годаНе позднее чем за 2 недели до экзаменов01.09.2017-01.03.2018В период проведения экзаменовДо 31 декабря 2017До 01 апреля 2018До 20 апреля 2018в соответствии с расписанием ГИАНе позднее 1 рабочего дня со дня утверждения ГЭКВ соответствии с планом-графиком | Управление образованияОбразовательные организации |
| 7.  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. №755:По программам среднего общего образования:- сведения об управлении образования, ОО, выпускниках текущего учебного года;- о ППЭ, об аудиториях в ППЭ;- об участниках проведения итогового сочинения (изложения);- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА- об отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты)- сведения об общественных наблюдателей-наличие допуска к прохождению ГИАПо программам основного общего образования:- сведения о выпускниках текущего года, управлении образования, ОО- о ППЭ, об аудиториях ППЭ- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты,)- сведения об общественных наблюдателей-наличие допуска к прохождению ГИА- распределение участников ГИА, работников ГИА по ППЭ- результаты обработки ЭМ работ участников ГИА | 20.11.201720.11.201719.01.201822.11.201809.03.201815.05.201819.02.201805.03.201806.04.2018За 2 недели до этапа ГИАНе позднее 10 дней после экзаменов |  |
| 8 | Подготовка и проведение:1. Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки в соответствии с утвержденным департаментом образования области Порядком проведения итогового сочинения (изложения).2.ГИА по срокам, установленным Минобрнауки РФ ( в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГИА, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)) | Октябрь-ноябрь 201706.12.201707.02.201816.05.2018май-июнь 2018  | Управление образования |
| 9 | Техническое оснащение ППЭ для использования технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» | Февраль-март 2018 | Управление образования |
| 10 | Организация психологической помощи участникам экзамена:-профилактические и просветительские беседы;-занятия с элементами тренинга, деловые игры;-консультирование участника образовательного процесса;-наблюдение за обучающимися во время занятий и во внеурочное время;- первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»-оформление тематического стенда;-выпуск буклетов, памяток, информационных листов;- разработка рекомендаций в помощь учителю. | В течение учебного года | Управление образованияОбразовательные организации |
| 11 | Создание условий организации и проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | До апреля 2018 года | Управление образованияОбразовательные организации |
| 12 | Согласование взаимодействия управления образования по вопросам организации ГИА с организациями: ОМВД, здравоохранения, связи, энергообеспечения, ОАО «Ростелеком» | Ноябрь2017-апрель 2018 | Управление образования |
| 13 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | В сроки, установленные Рособрнадзором | Управление образования |
| 14 | Организация работы с ОО по выдаче документов об уровне образования и результатов экзаменов | Июнь 2018 | Управление образованияРуководители ОО |
| 15 | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций:-передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА,-прием заявлений от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами, -  | В течение суток со дня подачи апелляцииВ течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов |  |
| 16 | Предоставление в департамент образования информации:-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине,-об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине,-об участниках, удаленных за нарушения порядка проведения ГИА,- о результатах рассмотрения меток федеральных онлайн-наблюдателей | В течение дня после проведения экзамена | Управление образования |
| 17 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, управлением образования, ОО | Весь период | Управление образованияОбразовательные организации |
| 18 | Мониторинг участия обучающихся:- 9-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2017-2018учебном году;-11 классов к сочинению и к государственной итоговой аттестации, в том числе ГВЭ, ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. | До 01.03.2018 |  Управление образованияОбразовательные организации |
| 19 | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям. | март, май 2018 г.(за 2 недели до начала ГИА) | Члены ГЭК |
| **6. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации** |
| 1. | Обучение в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно- методическими документами федерального и регионального уровней по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации:- участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ,-руководителей ППЭ, -ответственных за проведение экзаменов (работников ППЭ),-учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА »-членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД, -общественных наблюдателей-муниципальных администраторов- организаторов, технических специалистов, членов ГЭК, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с печатью КИМ в аудитории, по работе с ПО, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами. | Декабрь 2017года - май 2018 года01 марта 30 марта 2017Март- апрель 2018 годаВ течение учебного годамарт- май 2018Ноябрь 2017- январь 2018Апрель 2018В течение года | **Управление образования** |
| 2. | Проведение семинаров, совещаний с ответственными за проведение ГИА в образовательной организации, руководителями ОО | В соответствии с планом управления образования | Управление образованияОбщеобразовательные организации |
| 3 | Участие в обучающих семинарах регионального уровня | По отдельному графику | Управление образования |
| 4 | Организация подготовки статей, выступлений по процедуре проведения ГИА | Ноябрь2017-май 2018 | Управление образованияОбщеобразовательные организации |
| 5 | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА на муниципальном, региональных уровнях | В течение учебного года | Управление образованияОбщеобразовательные организации |
| **7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации** |
| 1 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | В течение учебного года | Управление образования |
| 2 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации:- участие в интервью, подготовка публикаций в СМИ | В течение учебного года | Управление образования |
| 3 | Информирование участников образовательного процесса через ведение официального сайтов управления образования, ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году.Проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний. Ознакомление выпускников 9,11 классов, родителей (законных представителей) с информацией:- о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА,-о ведении в ППЭ видеозаписи,-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения),- о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения),- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА , итогового сочинения (изложения).  | До 10.05.2018Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленияНе позднее чем за 2 месяца до написания Ис (И)Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявленияНе позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов Не позднее чем за 1 месяц до дня проведения ИС (И), начала экзаменов | Управление образования, Руководители ОО |
| 4 | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению ГИА.Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ: -ознакомление с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 N 491) ),- аккредитация общественных наблюдателей . | В течение годаДекабрь 2017-май 2018 годаНе позднее чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему предмету  | Управление образования |
| 5 | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой аттестации | В течение учебного года | Управление образования Образовательные организации |
| 6 | Участие в региональных совещаниях и семинарах по организации ГИА  | Октябрь 2017- июнь 2018 | Управление образованияМКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 7 | Обеспечение ознакомления участников ГИА:-с полученными результатами,-с решениями ГЭК,- с решениями Конфликтной комиссии |  июнь 2018 | Управление образованияОбразовательные организации |
| 8 | Организация работы «горячей линии » по вопросам ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 | Управление образованияОбразовательные организации |
| 9 | Организация психологической помощи участникам экзамена:- выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов;-индивидуальное или групповое консультирование учащихся;- консультирование родителей;- консультирование педагогов;-проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»);- проведение классных часов;- организация в ОО «Уголка психолога». | Весь период |  |
| 10 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2018 года | Управление образованияОбразовательные организации |
| 11 | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы»  | апрель 2018 года | Управление образованияОбразовательные организации |
| **8. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности** |
| 1 | Анализ обращений на телефон «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | В течение учебного года | Управление образования |
| 2. | Выезды специалистов управления образования, членов ГЭК в ППЭ с целью:- проверки готовности ППЭ к проведению ГИА , - разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью,- осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования, - наблюдения за ходом экзаменов  |  Март-июнь 2018 | Управление образования |
| 3 | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА.  | Март- июнь 2018 года | Управление образования |
| 4 | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | В дни проведения экзаменов | Управление образования |
| 5. | Контроль за качеством проведения информационно- разъяснительной работы с обучающимися и их родителями:- сбор информации от школьных администраторов о проведении информационно- разъяснительной работы в ОО;-состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО;-оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО;-наличие информационного сайта по вопросам ГИА и работа «горячей линии» в ОО;-наличие анализа результатов ГИА в ОО;-проведение и оформление собраний в ОУ с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА в ОО. | В течение учебного года | Управление образования |
| **9. Подведение итогов государственной итоговой аттестации -2018** |
| 1 | Представление результатов каждого экзамена в сроки, установленные Рособрнадзором в ОО | Май-июнь 2018 | Управление образования |
| 2 | Формирование отчетов по итогам ГИА. | Июль 2018 | Управление образованияОбщеобразовательные организации |
| 3. | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА | До 15 сентября 2018 | Управление образования |