Приложение к приказу

управления образования

администрации МО «Судогодский район»

от« 12» сентября 2017 года № 344

**«Дорожная карта» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «Судогодский район» в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **тематика мероприятия** | **срок** | | **Ответственные** |
| **1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2016 году** | | | | | |
| 1. | | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 2016-2017 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА -2017. | 01-15августа 2017года | | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 2. | | Обсуждение результатов ГИА-2017 и определение направлений повышения качества образования в 2018 году на:  - районной августовской конференции работников образования;  - методических объединениях учителей – предметников;  - методическом Совете заместителей директоров по учебной работе;  - совещании руководителей общеобразовательных организаций | август-октябрь 2017года | | Управление образования,  МКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 3. | | Участие в совещаниях, проводимых департаментом образования по промежуточным и итоговым результатам проведения ГИА | Июнь-сентябрь 2017 | | Управление образования, МКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 4 | | Участие специалистов управления образования, методистов, учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2018 года по химии, информатике и ИКТ, обществознанию, физике, русскому языку | по графику ФИПИ | | Управление образования, МКУ «ЦКДи МСОУ»**,**  **общеобразовательные организации** |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | | Август 2017 года | | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 2. | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ | | В течение учебного года | | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 3 | Методическое сопровождение повышения квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2018 года:  -семинары предметных методических объединений по обмену опытом по подготовке учащихся к ГИА,  -обобщение и размещение на сайте МКУ «ЦКДиМСОУ» опыта лучших учителей по подготовке обучающихся к ГИА,  -консультирование учителей по подготовке учащихся к ГИА в рамках работы педагогических сообществ учителей на ВИКИ- Владимир,  - проведение проблемных семинаров, круглых столов, открытых уроков и т.д. | | В течение учебного года | | МКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 4. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций | | В течение учебного года | | **Управление образования, образовательные организации** |
| 5. | Участие в апробации различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором | | По мере поступления информации из Рособрнадзора | | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 6 | Организация профильного обучения в 10 классах | | Август- сентябрь 2017 года | | **Управление образования, общеобразовательные организации** |
| 7. | Проведение районных мониторингов оценки качества общего образования:  - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 5- 9 классов по иностранному языку;  - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9,11 классов по обществознанию;  - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9,11 классов по биологии, химии, физике; | | декабрь 2017  январь – февраль 2018 | | **Управление образования,**  МКУ «ЦКДиМСОУ»  **общеобразовательные организации** |
| 8 | Участие в региональных мониторингах оценки качества общего образования:  - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике (профильный уровень);  -- мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике (базовый уровень);  - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9 классов по математике; | | февраль –апрель 2018 | | **Управление образования,**  МКУ «ЦКДиМСОУ»  **общеобразовательные организации** |
| 9. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании мониторинга качества подготовки обучающихся 4,5,6,8 в рамках проведения Всероссийских проверочных работ и национального исследования качества образования в 2017-2018 учебном году | | Сентябрь 2017 | | **Управление образования**  МКУ «ЦКДиМСОУ» |
| 10 | Участие в национальных и международных исследованиях качества образования | | Согласно графику | | **Управление образования** МКУ «ЦКДиМСОУ»  **общеобразовательные организации** |
| 11 | Участие в проведении Всероссийской проверочной работы в 11 классах по:  - иностранному языку,  - истории,  - географии,  - химии,  - физике  - биологии | | 20 марта 2018  21марта 2018  3 апреля 2018  5 апреля 2018  10 апреля 2018  12 апреля 2018 | | **Управление образования** МКУ «ЦКДиМСОУ»  **общеобразовательные организации** |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации в 2018 году** | | | | | |
| 1 | | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в образовательных организациях МО «Судогодский район» в 2017-2018 учебном году | Сентябрь 2017 | | Управление образования |
| 2 | | Принятие к исполнению региональных нормативных документов:  1.Об утверждении организационно- технологической схемы проведения:  - государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:  - количества и места пунктов регистрации для участия в ГИА, пунктов проведения экзамена, мест подачи апелляций;  - итогового сочинения (изложения).  2. Об участии в итоговой аттестации выпускников образовательных организаций, проходящих государственную итоговую аттестацию досрочно,  3. О местах расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся  4. Об утверждении пунктов проведения экзаменов, а также составов организаторов и руководителей ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов для лиц с ОВЗ, уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК  5. Об участии в проведении ГИА в дополнительные сроки,  6. Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов, в ом числе мест хранения ЭМ, лиц, имеющих доступ,  7. О формировании и ведении РИС обеспечения проведения ГИА,  8. О порядке информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА,  9. Об определении минимального количества баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания,  10. О порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА,  12. Инструкций по организации и проведению экзаменов для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА  13. О проведении ГИА для детей с ОВЗ | до 31 декабря 2017  Март 2018  до 31 декабря 2017  Февраль 2018  Февраль 2018  Декабрь 2017  Январь 2018  Июнь 2018  февраль 2018  сентябрь 2017  Февраль 2018  Февраль 2018  Февраль 2018  Май 2018 | | Управление образования |
| 3 | | Принятие к исполнению региональных нормативных документов по проведению итогового сочинения (изложения):  - Порядок подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);  - Инструкция для руководителя пункта проведения итогового сочинения (изложения);  - Инструкция для технического специалиста пункта проведения итогового сочинения (изложения);  - Инструкция для организаторов в аудитории, участвующих в организации проведения итогового сочинения (изложения);  - Правила заполнения бланка регистрации и бланков записи обучающихся, выпускников прошлых лет;  -Образцы заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускников текущего учебного года, на участие в итоговом сочинении выпускников прошлых лет;  -Образец согласия на обработку персональных данных обучающихся, выпускников прошлых лет;  -Инструкция для обучающихся, выпускников прошлых лет, зачитываемую организатором по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения);  -Критерии оценивания итогового сочинения;  -Критерии оценивания итогового изложения;  -Образец заявления на повторную проверку сочинения (изложения) | Октябрь 2017 | |  |
| 4 | | Изучение обновленных методических материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников, инструктивного материала по технологическому сопровождению ГИА | По мере поступления федеральных, региональных инструктивных материалов | | Управление образования  МКУ «ЦКДиМСОУ»  **общеобразовательные организации** |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11** | | | | | |
| 1 | | Планирования расходов на организацию и проведение ГИА, в том числе на:  - компенсацию работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ) | октябрь 2017 | | Управление образования |
| **5.Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации** | | | | | |
| 1. | | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в сентябре 2017года:  - сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | | Август 2017 | Управление образования |
| 2. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и итогового сочинения (изложения) в 2018 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;  -выпускников прошлых лет;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | | до 1 декабря 2017 года | Управление образования  Образовательные организации |
| 3 | | Определение схемы проведения ГИА:  -выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ;  - выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ;  - пунктов проведения экзаменов;  -порядка ознакомления с результатами ГИА;  - мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов; | | Ноябрь-декабрь 2017 | Управление образования |
| 4 | | Определение транспортных схем доставки:  - выпускников в ППЭ;  - экзаменационных материалов ГИА | | Декабрь 2017-январь 2018 | Управление образования |
| 5. | | Проведение:  - диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам;  -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению);  -пробного тестирования в формате ОГЭ, ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); | | В течение учебного года | Управление образования  Образовательные организации |
| 6. | | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях:  -разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации,  -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации,  -проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации,  -подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации,  -заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА,  -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности,  -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков, по подаче апелляций,  - ознакомление участников экзамена:  \* с Порядком проведения ГИА,  \* с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА,  \* с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА,  \* с правилами приема в учебные заведения профессионального образования,  - подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА,  -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД,  -организация работы по корректировке сведений в РБД,  -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации:  \* места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА;  \*порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;  \*выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней;  \*перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;  \*процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;  \*условия допуска к ГИА в резервные дни;  \*сроки и места ознакомления с результатами ГИА;  \*сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;  \*минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования,  - оказание психологической помощи при необходимости,  -направление работников образовательных организаций в состав предметных комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ,  -информирование участников экзаменов:  о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных  о сроках проведения экзаменов,    о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации),  -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ОГЭ,  -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена,  -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | | Август – сентябрь 2017  В течение учебного года  Октябрь 2017-апрель 2018  Октябрь 2017-апрель 2018  Октябрь 2017-март 2018  В течение учебного года  В течение учебного года  В течение учебного года  Не позднее чем за 2 недели до экзаменов  01.09.2017-01.03.2018  В период проведения экзаменов  До 31 декабря 2017  До 01 апреля 2018  До 20 апреля 2018  в соответствии с расписанием ГИА  Не позднее 1 рабочего дня со дня утверждения ГЭК  В соответствии с планом-графиком | Управление образования  Образовательные организации |
| 7. | | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. №755:  По программам среднего общего образования:  - сведения об управлении образования, ОО, выпускниках текущего учебного года;  - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ;  - об участниках проведения итогового сочинения (изложения);  - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА  - об отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты)  - сведения об общественных наблюдателей  -наличие допуска к прохождению ГИА  По программам основного общего образования:  - сведения о выпускниках текущего года, управлении образования, ОО  - о ППЭ, об аудиториях ППЭ  - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА  - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями  здоровья, детей-инвалидов  - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты,)  - сведения об общественных наблюдателей  -наличие допуска к прохождению ГИА  - распределение участников ГИА, работников ГИА по ППЭ  - результаты обработки ЭМ работ участников ГИА | | 20.11.2017  20.11.2017  19.01.2018  22.11.2018  09.03.2018  15.05.2018  19.02.2018  05.03.2018  06.04.2018  За 2 недели до этапа ГИА  Не позднее 10 дней после экзаменов |  |
| 8 | | Подготовка и проведение:  1. Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки в соответствии с утвержденным департаментом образования области Порядком проведения итогового сочинения (изложения).  2.ГИА по срокам, установленным Минобрнауки РФ ( в том числе проведение экзаменов для выпускников, пропустившим по уважительной причине в основной срок ГИА, а также сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)) | | Октябрь-ноябрь 2017  06.12.2017  07.02.2018  16.05.2018  май-июнь 2018 | Управление образования |
| 9 | | Техническое оснащение ППЭ для использования технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» | | Февраль-март 2018 | Управление образования |
| 10 | | Организация психологической помощи участникам экзамена:  -профилактические и просветительские беседы;  -занятия с элементами тренинга, деловые игры;  -консультирование участника образовательного процесса;  -наблюдение за обучающимися во время занятий и во внеурочное время;  - первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»  -оформление тематического стенда;  -выпуск буклетов, памяток, информационных листов;  - разработка рекомендаций в помощь учителю. | | В течение учебного года | Управление образования  Образовательные организации |
| 11 | | Создание условий организации и проведения ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья | | До апреля 2018 года | Управление образования  Образовательные организации |
| 12 | | Согласование взаимодействия управления образования по вопросам организации ГИА с организациями: ОМВД, здравоохранения, связи, энергообеспечения, ОАО «Ростелеком» | | Ноябрь2017-апрель 2018 | Управление образования |
| 13 | | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | | В сроки, установленные Рособрнадзором | Управление образования |
| 14 | | Организация работы с ОО по выдаче документов об уровне образования и результатов экзаменов | | Июнь 2018 | Управление образования  Руководители ОО |
| 15 | | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций:  -передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА,  -прием заявлений от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами,  - | | В течение суток со дня подачи апелляции  В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов |  |
| 16 | | Предоставление в департамент образования информации:  -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине,  -об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине,  -об участниках, удаленных за нарушения порядка проведения ГИА,  - о результатах рассмотрения меток федеральных онлайн-наблюдателей | | В течение дня после проведения экзамена | Управление образования |
| 17 | | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, управлением образования, ОО | | Весь период | Управление образования  Образовательные организации |
| 18 | | Мониторинг участия обучающихся:  - 9-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2017-2018учебном году;  -11 классов к сочинению и к государственной итоговой аттестации, в том числе ГВЭ, ЕГЭ в 2017-2018 учебном году. | | До 01.03.2018 | Управление образования  Образовательные организации |
| 19 | | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям. | | март, май 2018 г.  (за 2 недели до начала ГИА) | Члены ГЭК |
| **6. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации** | | | | | |
| 1. | | Обучение в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно- методическими документами федерального и регионального уровней по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации:  - участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ,  -руководителей ППЭ,  -ответственных за проведение экзаменов (работников ППЭ),  -учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА »  -членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК  -операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД,  -общественных наблюдателей  -муниципальных администраторов  - организаторов, технических специалистов, членов ГЭК, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с печатью КИМ в аудитории, по работе с ПО, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами. | Декабрь 2017года - май 2018 года  01 марта 30 марта 2017  Март- апрель 2018 года  В течение учебного года  март- май 2018  Ноябрь 2017- январь 2018  Апрель 2018  В течение года | | **Управление образования** |
| 2. | | Проведение семинаров, совещаний с ответственными за проведение ГИА в образовательной организации, руководителями ОО | В соответствии с планом управления образования | | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 3 | | Участие в обучающих семинарах регионального уровня | По отдельному графику | | Управление образования |
| 4 | | Организация подготовки статей, выступлений по процедуре проведения ГИА | Ноябрь2017-май 2018 | | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 5 | | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА на муниципальном, региональных уровнях | В течение учебного года | | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| **7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации** | | | | | |
| 1 | | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | В течение учебного года | | Управление образования |
| 2 | | Организация взаимодействия со средствами массовой информации:  - участие в интервью, подготовка публикаций в СМИ | В течение учебного года | | Управление образования |
| 3 | | Информирование участников образовательного процесса через ведение официального сайтов управления образования, ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году.  Проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний.  Ознакомление выпускников 9,11 классов, родителей (законных представителей) с информацией:  - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО),  - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА,  -о ведении в ППЭ видеозаписи,  -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения),  - о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения),  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА , итогового сочинения (изложения). | До 10.05.2018  Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  Не позднее чем за 2 месяца до написания Ис (И)  Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления  Не позднее чем за 1 месяц до начала экзаменов  Не позднее чем за 1 месяц до дня проведения ИС (И), начала экзаменов | | Управление образования, Руководители ОО |
| 4 | | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению ГИА.  Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ:  -ознакомление с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 N 491) ),  - аккредитация общественных наблюдателей . | В течение года  Декабрь 2017-май 2018 года  Не позднее чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему предмету | | Управление образования |
| 5 | | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой аттестации | В течение учебного года | | Управление образования Образовательные организации |
| 6 | | Участие в региональных совещаниях и семинарах по организации ГИА | Октябрь 2017- июнь 2018 | | Управление образования  МКУ «ЦКДи МСОУ» |
| 7 | | Обеспечение ознакомления участников ГИА:  -с полученными результатами,  -с решениями ГЭК,  - с решениями Конфликтной комиссии | июнь 2018 | | Управление образования  Образовательные организации |
| 8 | | Организация работы «горячей линии » по вопросам ГИА | Сентябрь 2017- июль 2018 | | Управление образования  Образовательные организации |
| 9 | | Организация психологической помощи участникам экзамена:  - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов;  -индивидуальное или групповое консультирование учащихся;  - консультирование родителей;  - консультирование педагогов;  -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»);  - проведение классных часов;  - организация в ОО «Уголка психолога». | Весь период | |  |
| 10 | | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2018 года | | Управление образования  Образовательные организации |
| 11 | | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы» | апрель 2018 года | | Управление образования  Образовательные организации |
| **8. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности** | | | | | |
| 1 | | Анализ обращений на телефон «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | В течение учебного года | | Управление образования |
| 2. | | Выезды специалистов управления образования, членов ГЭК в ППЭ с целью:  - проверки готовности ППЭ к проведению ГИА ,  - разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью,  - осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования,  - наблюдения за ходом экзаменов | Март-июнь 2018 | | Управление образования |
| 3 | | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА. | Март- июнь 2018 года | | Управление образования |
| 4 | | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | В дни проведения экзаменов | | Управление образования |
| 5. | | Контроль за качеством проведения информационно- разъяснительной работы с обучающимися и их родителями:  - сбор информации от школьных администраторов о проведении информационно- разъяснительной работы в ОО;  -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО;  -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО;  -наличие информационного сайта по вопросам ГИА и работа «горячей линии» в ОО;  -наличие анализа результатов ГИА в ОО;  -проведение и оформление собраний в ОУ с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА в ОО. | В течение учебного года | | Управление образования |
| **9. Подведение итогов государственной итоговой аттестации -2018** | | | | | |
| 1 | | Представление результатов каждого экзамена в сроки, установленные Рособрнадзором в ОО | Май-июнь 2018 | | Управление образования |
| 2 | | Формирование отчетов по итогам ГИА. | Июль 2018 | | Управление образования  Общеобразовательные организации |
| 3. | | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА | До 15 сентября 2018 | | Управление образования |